## Estimativa
Funcionalidades | Desenvolvimento (localhost) | Testes DSV | Criação e envio do pacote de liberação | Testes / Apoio homologação do usuário | Total
Mudanças necessárias no banco e ajustes no código | 5 | 2 | 0 | 2 | 9
Definir e implementar parametros de email | 2 | 2 | 0 | 2 | 6
Envio de e-mail (parametrização, api de envio) | 11 | 6 | 3 | 4 | 24
Verificar persistência de dados no banco local | 2 | 4 | 1 | 2 | 9
Desabilitar o botão de submit após o primeiro envio | 1 | 2 | 1 | 2 | 6
Omissão de parametros da URL | 2 | 1 | 1 | 2 | 6
Identificação de cartões ativos e inativos | 4 | 3 | 1 | 2 | 10
Tratamento para adição e remoção de cartões | 5 | 4 | 2 | 2 | 13
83
* Estimativa em horas